全区产业扶贫储备项目汇总表

| **序号** | **单位** | **项目名称** | **项目内容** | **实施地点** | **实施主体** | **实施计划时间** | **计划资金（万)** | **拟申请补助资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北岙街道 | 民宿配套产业开发项目 | 利用废旧校舍及周边场地，改造提升校舍面积约300平方，增加村集体经济收益，带动白迭村低收入对象2-3人。 | 白迭村原村小 | 白迭村 | 2020.6 | 50 | 30 |
|  | 北岙街道 | 小朴“星光”经济夜市项目 | 仁济学院旁村返回地地块建设集装箱小吃一条街，打造小朴“星光”经济夜市，结合集装箱改造利用，拟建60间店面，对外统一招租，优先安排北岙辖区低收入对象10人就业，壮大集体经济。 | 小朴仁济学院旁 | 小朴村 | 2020.5 | 150 | 50 |
|  | 北岙街道 | 大长坑村来料加工扶贫项目 | 结合原校舍利用扶贫资金进行内部装修引入来料加工作坊，安排低收入对象来料加工，可以解决低收入对象5人就业。 | 大长坑村 | 大长坑村 | 2020.7 | 20 | 20 |
|  | 北岙街道 | 柴岙村笔来料加工项目 | 对原柴岙小学校舍内装装修，引入来料加工作坊，安排低收入对象来料加工，可以解决5名低收入对象就业，增加收益。 | 柴岙村 | 柴岙村 | 2020.6 | 20 | 20 |
|  | 北岙街道 | 九仙村“开心农场”项目 | 对村部周边的抛荒地进行复垦，村里实施，划成大小不等的田园对外招租，种植不同季节的农业产品，给城市市民提供农耕文化体验式的模式。 | 九仙村部旁 | 九仙村 | 2020.5 | 10 | 10 |
|  | 北岙街道 | 鸽尾礁村婚纱摄影基地配套设施项目 | 鸽尾礁村婚纱摄影基地目前已初步形成，到基地旅游拍摄游客日益增多，为进一步提升村集体经济收入和更好的解决低收入对象就业，特在该基地入口处，增设修复配套设施，收入资金部分用于村居家养老和低收入对象，可以解决2名低收入对象就业。 | 七彩岙入口处墨鱼鞍 | 鸽尾礁村 | 2020.05 | 20 | 20 |
| 7 | 大门镇 | 沙枫港村姜黄种植基地配套设施 王昌权 13868350968 | 姜黄种植基地周边基础设施修建。 | 种植基地至振兴路中间地段 | 大门镇沙枫港村 | 2020.04 | 9 | 0 |
| 8 | 大门镇 | 大溪来料加工基地项目 | 来料加工基地规模扩建。 | 大溪残疾人之家 | 大门镇 | 2020.05 | 5 | 0 |
| 9 | 大门镇 | 特美仕来料加工基地扶持项目 陈昌尧13858835566 | 组建物料配送团队，扩大来料加工对低收农户的覆盖范围。 | 特美仕电气有限公司 | 大门镇 | 2020.06 | 7 | 0 |
| 10 | 大门镇 | 寨楼村来料加工扶持项目廖荣新13626599561 | 4月底份完成来料加工点改建，6月份实现来料加工点总部加工加配送加工的模式，扩大对低收入农户的覆盖面。 | 寨楼村 | 大门镇人民政府 | 2020.06 | 38 | 38 |
| 11 | 大门镇沙枫港村 | 澳洲龙虾养殖项目 | 澳洲淡水小龙虾内陆繁养，目前规模约6亩。项目主要对养殖规模进行扩充，扩大养殖规模。 | 沙枫港村中间坑附近 | 温州海源农业开发专业合作社 | 2020.08 | 100 | 0 |
| 12 | 东屏街道 | 后寮农业绿色发展先行示范项目 | 对后寮蔬菜基地1000米灌溉沟渠进行整治，建设2000平方米生态蔬菜大棚，新建700米喷滴灌系统，病虫害绿色防控，有机肥替代化肥，对6个蔬菜清洗池进行改造提升，后寮山塘整治，农业废弃物资源化利用提升。 | 后寮村 | 东屏街道后寮村 | 2020年3月-8月 | 190 | 60 |
| 13 | 东屏街道 | 寮顶村庄总部经济园基础提升 | 提升寮顶民族风情民宿群，民族展馆、红色军旅营地建设，重点打造民族特色旅游品牌，带动低收入农户就业。 | 寮顶村 | 寮顶村 | 2020年 | 200 | 80 |
| 14 | 元觉街道 | 金源河道养殖 | 街企合作，由街道向区申请状元南片未利用河道，交由由企业投资河道养殖，企业每年提供一笔扶贫资金用于街道村集体增收和低收入群众慰问。 | 状元南片河道 | 金源公司 | 2020.04 | 50 |  |
| 15 | 元觉街道 | 来料加工 | 与各村来料加工点经纪人合作，吸收低收入群众就近参加来料加工，提供保底工资补助。 | 街道各村 | 元觉街道 | 2020.06 | 25 | / |
| 16 | 元觉街道 | 停车场 | 游轮停车场对外招租，从收益中争取一笔资金用于低收入群众来料加工工资补助和无劳动能力低收入群众慰问，并提供1-2个岗位。 | 邮轮港停车场 | 元觉街道及街道农发公司 | 2020.06 | 450 | / |
| 17 | 霓屿街道 | 紫菜烘干厂 | 紫菜烘干污水管道设置。 | 霓屿街道霓岙正 | 霓屿街道 | 2020.07 | 800 | 800 |
| 18 | 霓屿街道 | 来料加工点建设 | 加工点的设置（分区）。 | 霓屿街道布袋岙村 | 霓屿街道 | 2021.12 | 100 | 100 |
| 19 | 鹿西乡 | 渔具房项目建设 | 计划建设渔具房22间，总占地面积450平方，用于渔业渔具集中堆放，为港区旅游发展提供后方场地，建成后，可为村集体经济年均增收5.28万元，按折股量化帮扶低收入农户增收。 | 鹿西村 | 鹿西乡 | 2020.6 | 50 | / |
| 20 | 鹿西乡 | 白龙屿景区开发项目 | 东臼村白龙屿景区开发扶贫项目，村企合作开发，门票分成增加村集体经济收入，带动有劳动能力的低收入农户就业（公厕及景区保洁等工作人员），村集体收益部分按30%比例折股量化帮扶低收入农户。 | 东臼村 | 鹿西乡  浙江东一海洋集团有限公司 | 2020.6 | 50 | / |