霓屿街道同兴村斜坡道码头沿线护栏维修工程

招 标 文 件

招标单位: 洞头区霓屿街道同兴村股份经济合作社

编制单位：鸿银项目管理有限公司

编制日期：2021年1月

目　　录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的份数和签署

（五）投标文件的提交

（六）开标

（七）评标

（八）其他注意事项

三、合同条款

四、工程建设标准

五、图纸及其它

六、工程量清单

七、投标文件格式

招 标 公 告

一、建设单位：洞头区霓屿街道同兴村股份经济合作社

二、工程名称：霓屿街道同兴村斜坡道码头沿线护栏维修工程

三、工程地点：霓屿街道同兴村

四、工程概况：概算金额约21万元

五、招标内容：钢质护栏及立柱维修更换等工程，具体详见工程量清单

六、工程质量要求：合格

七、招标工期：30个日历天

八、资质要求：具有公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质二级及以上资质或市政公用工程总承包三级及以上资质或持有园林经营范围的有效企业营业执照，符合其中之一即可。

九、招标方式：公开招标

十、报名时间：1.招标文件每套价格300 元，售后不退。2、购领招标文件和报名时间：2021年1月5日---2021年1月6日；每天上午08:30—11:30，下午14:30—17:30；报名地点：洞头区新城海上人家C幢1004室。

十一、报名时提交材料：单位介绍信、联系人身份证、营业执照、资质证书（园林企业可不用提供）、企业安全生产许可证（园林企业可不用提供）的复印件并装订成册（一式一份）。

十二、投标保证金金额：500元（具体提交方式详见招标文件）

十三、投标文件递交截止时间：2021年1月11日下午14:30整

十四、招标单位联系人：沈先生       电话：656624（短号）

代理单位联系人：  林先生      电话：13858839122/699122（短号）

十五、注意事项:1）清单工程名称若与招标文件内的工程名称不一致的，以招标文件内的工程名称为准；2）如需现场踏勘请与招标单位联系；3）各投标人现场开标要求派一名代表到场（需戴口罩、凭健康绿码入场）。

洞头区霓屿街道同兴村股份经济合作社

2021年1月4日

## 一、投标须知前附表

| 工程名称 | 霓屿街道同兴村斜坡道码头沿线护栏维修工程 | 联系人 | 招标单位：沈先生 代理单位：林先生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 霓屿街道同兴村 | 电 话 | 招标单位：656624 代理单位：13858839122 |
| 资金来源 | 自筹 | 投标有效期 | 60个工作日 |
| 结构类型 | 钢质护栏及立柱维修更换等工程 | 质量要求 | 合格 |
| 承包方式 | 施工总承包 | 工期要求 | 招标工期：30个日历天 |
| 企业及人员资质等级要求 | 具有公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质二级及以上资质或市政公用工程总承包三级及以上资质或持有园林经营范围的有效企业营业执照，符合其中之一即可。 | 集中报名 | 时间：2021年1月5日至1月6日 每天上午08:30—11:30，下午14:30—17:30 地点：洞头新城区海上人家C幢1004室 |
| 投标保证金 数 额 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 投标保证金的金额：人民币500元 投标保证金的形式：银行转账 投标保证金提交账户信息： 保证金户名：温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处工程建设资金专户 开户行：浙江温州洞头农村信用合作联社霓屿信用社 账号：201000044011358 财务科联系电话： 0577-63421117 ●投标保证金，应从投标单位基本帐户汇出，转入温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处工程建设资金专户，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。 ●保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。 建议：1、投标单位应在开标截止时间前，按时进帐本项目保证金，以备核查。 2、投标单位汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。 |
| 现场踏勘 | 自行前往 |
| 投标人疑问 清单递交 | 时间：2021年1月7日11:30时前以不记名方式提交至招标代理单位 |
| 领取招标文件答疑纪要或补遗 | 时间：2021年1月7日17:30时之前，到洞头新城区海上人家C幢1004室领取 |
| 投标文件份数 | 商务标（包括投标函）一份正本，四份副本 |
| 投标文件递交 | 接收单位：鸿银项目管理有限公司 地点：洞头区霓屿街道布袋岙文化礼堂（霓屿派出所旁边） |
| 投标文件 递交截止时间 | 2021年1月11日下午14:30整 |
| 开标会 | 2021年1月11日下午14:30整 地点：洞头区霓屿街道布袋岙文化礼堂（霓屿派出所旁边） |
| 其他 | 投标人现场开标只能委派一名授权代表或法人到场（需戴口罩、凭健康绿码入场）。如因疫情影响交通封道等异常情况，导致不能正常开标的，开标时间将顺延，具体以招标人发布的通知为准。 |

二、投标须知

（一）总则

1.　工程说明

1.1本工程霓屿街道同兴村斜坡道码头沿线护栏维修工程经霓屿街道办事处批准建设，建设地点位于霓屿街道同兴村，工程费用约为21万元。建设内容为钢质护栏及立柱维修更换等工程。现采用公开招标方式确定中标单位。

1.2本工程的招标工作由建设单位——洞头区霓屿街道同兴村股份经济合作社委托招标代理机构鸿银项目管理有限公司组织实施。

2.招标范围

2.1本工程此次发包范围现阶段以招标人提供的工程量清单及有关技术说明为准，工程实施后以甲方实际工程量为准。

3.合格的投标人

3.1资质要求：详见投标须知前附表。

3.2本工程不接受联合体投标。

4.踏勘现场

4.1踏勘现场由投标人自行前往，包括对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

5.投标费用

5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

### （二）招标文件

6.　招标文件的组成

6.1　招标文件包括下列内容：

（1）投标须知前附表

（2）投标须知

（3）合同条款

（4）工程建设标准

（5）图纸及其它资料

（6）工程量清单

（7）投标文件格式

6.2除6.1内容外，招标期间招标人在规定时间内以书面形式发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标须知前附表规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表中要求的形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表中的规定的形式予以澄清。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或

违法违规等内容时，请在规定时间前向代理公司提出。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将按投标须知前附表中所规定的时间告知所有投标人，招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以代理公司的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。招标人对招标文件具有解释权。

（三）、投标文件的编制

9.投标文件由商务标部分（包括投标函、商务标）组成。

9.1商务标部分（一式五份）

9.1.1投标函主要包括下列内容（一式五份）：

9.1.1.1商务标封面

9.1.1.2法定代表人身份证书；

9.1.1.3投标文件签署授权委托书；

9.1.1.4投标函；

9.1.2商务标主要包括下列内容：

| 序号 | 商务标正本内容（一式一份） | 商务标副本内容（一式四份） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 投标总价 |
| 2 | 编制说明 | 编制说明 |
| 3 | 投标报价费用表 | 投标报价费用表 |
| 4 | 单位(专业)工程投标报价费用表 | 单位(专业)工程投标报价费用表 |
| 5 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表 |
| 6 | 综合单价计算表 | --- |
| 7 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | --- |
| 8 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 |

10、投标文件格式

10.1投标文件包括本须知第9条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

10.2投标文件使用A4纸采用打印、复印整理装订成册。招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

10.3工程量清单的顺序排列应按照招标人提供的顺序，不得随意变动。

11.投标报价

11.1本工程投标报价采用综合单价报价。

11.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

11.3采用工程量清单报价，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

11.4本工程的施工地点同兴村，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费等所有费用。

11.4.1风险费用:投标人应按照招标文件的要求,结合本工程实际情况,以投标人自身企业情况,考虑各种可能发生的风险费用,计入投标报价。

11.5除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

11.6投标人应通过现场踏勘，提出切实可行的施工措施，保证施工现场周边的建筑物、电杆、通迅线路的安全。由此发生必要的措施费，应包括在投标报价的工程量清单所列各类项目之中，不再单独列项。

12.投标货币

12.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

13.投标有效期

13.1投标有效期为从投标截止之日算起60工作日。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第 31 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

14.工程投标担保

14.1投标人应按要求提交投标担保，投标担保采取投标人在投标截止时间前直接向投标须知前附表中规定的帐户提交投标保证金的方式，否则作废标处理。投标保证金数额必须按照投标须知前附表中规定数额进行提交。

14.2如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.2.1中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

14.2.2中标候选人无故放弃中标资格的；

14.2.3经查实具有串标行为的。

（四）、投标文件的份数和签署

15.投标人按本须知前附表中规定的份数提交投标文件。投标文件应按招标文件的规定和要求使用中文进行编制，采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册，并注明 “正本”、“副本”字样（正副本如有差异，以正本为准）。

16.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

(五)、 投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标文件的密封：投标文件应妥为密封（并注明正本和副本），贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及法定代表人或者其投标文件签署授权委托人签字或盖章。

17.2标函封袋由投标单位自制。

17.3投标人必须在投标须知中规定的投标文件递交截止时间前，将投标文件递交给招标代理单位，同时投标人应在《收标记录及投标文件符合性鉴定表》上签字；在投标文件递交截止前之后送达的投标文件将被拒收。

(六)、开标

18.开标

18.1鸿银项目管理有限公司按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

18.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

18.3参加开标会议的投标人要求派一名法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证原件，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（见格式1.3）原件、社保证明（从2020年1月1日至开标截止之日止其中连续六个月在投标人本单位的社保证明）以及身份证原件，以证明其身份；如果是法定代表人参加开标会议的，应同时提供企业营业执照复印件（或法定代表人身份证明书-见格式1.1）以及身份证原件，以证明其身份。

18.4开标程序：

18.4.1开标由鸿银项目管理有限公司主持。

18.4.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

18.4.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

18.4.4招标人在招标文件提交投标文件截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

18.4.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

19.投标文件的有效性

19.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作废标处理：

19.1.1未按18.3款要求派人参加开标会议的。

20.法律法规规定的其他废标情形。

### (七)、评标

21.评标委员会与评标

21.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

21.2评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

23.投标文件的澄清

23.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第 25 条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。

23.2投标人应确保其法定代表人或投标文件签署授权委托人在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

24.投标文件的评审

24.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24.3开标后,投标文件出现下列情况之一的,应当作废标处理：

24.3.1本须知第9条规定的投标文件有关内容未按本须知第17条规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其投标文件签署授权委托人签字或盖章的，由投标文件签署授权委托人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“投标文件签署授权委托”原件的。

24.3.2招标文件规定格式中注明必须签字或盖章的地方，投标人没有按规定签字或盖章的；

24.3.3投标文件未按招标文件规定格式（包括份数）编制、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的。

24.3.5投标文件中载明的工期超过招标工期；

24.3.6投标函中未按要求填写投标报价、投标工期、工程质量的；

24.3.7投标文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

24.3.8本须知第28条规定的有关情况，经评标委员会认定作废标处理的。

24.3.9本须知第23.2款规定的投标文件作废标处理的情形。

24.3.10本须知第25.2款定的投标文件作废标处理的情形。

24.4评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件作废标处理：

24.4.1不同投标人的投标文件之间内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

24.4.2不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

24.4.3不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

25.投标报价计算错误的修正。

25.1商务标中出现以下情况时，由该投标书的法定代表人或授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准；

25.1.2如果投标函中的投标报价与项目总价表中的报价不一致时，以投标函中的报价为准；

25.1.3如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，以合价金额为准；

25.1.4正本与副本不一致的以正本为准。

25.2评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作废标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

*工程量清单漏算造价的计算公式=漏项的工程量×招标人标底中该项的综合单价，并计算规费、税金。

*工程量清单变动造价的计算公式=（增或减的工程量）×招标人标底中该项的综合单价，并计算规费、税金。

*工程综合单价中内容遗漏造价的计算公式=遗漏的工程内容×招标人标底中该项内容的单价，并计算规费、税金。

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第24条规定，对投标文件进行评估和比较。

26.2评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提交评标报告，并推荐1 名合格的中标候选人。

26.3商务标评标程序及办法（若有效投标人只有1家时，由评标委员会认定具有竞争性的，可直接推荐为中标候选人）。

本项目推荐一名中标候选人，商务标得分的最高的为中标候选人

开标程序:

①招标人委托的代理单位当众公布标底及最高限价，抽取X、Y值；拆封商务标并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

② 评标委员会计算工程最低控制价和评标基准价,进行商务标的评定得分；

③ 评标委员会根据招标文件确定评审区间投标人，对进入评审区间的投标文件进行详细评审；

④决标并出具书面情况报告。

26.3.1商务标最高限价：为招标控制价209542元×（1-5%）=199065元（最高限价保留至元，元后四舍五入），取低于或等于本工程最高限价的报价为有效投标报价，各投标人的投标报价（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）不得高于最高限价，否则按废标处理。

26.3.2出现以下情况时，则该投标报价不再进入有关商务标最低控制价、投标报价得分的计算：

（1）投标人的投标报价高于最高限价的；

（2）开商务标前已做废标、无效标处理的；

26.3.3商务标最低控制价的计算：

本项目不设最低控制价。

26.3.4本工程商务标最高限价、最低控制价按上述方法确定后，不再受其他任何因素的影响而改变。

26.3.5评标基准价的计算

评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X、Y为调整系数；X值在商务标开标会议上从5、6、7三个数字中随机抽取，以抽中的值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9（整数）十个数字中随机抽取，以抽中的值为准。

(上述X值由招标人代表抽取，Y值由第一送投标书的投标人代表抽取)。

评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

26.3.6投标报价的偏差率计算公式

偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

26.3.7商务标投标报价得分的计算

计算公式：

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝F-偏差率×100×E1；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝F+偏差率×100×E2；

其中；F值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；

E1= 3 ，E2= 2 ,F=100

26.3.8评审区间的确定。按商务标得分从高到低选取3家进入本工程评审区间(如第三名出现并列排名的由业主抽签确定)。若经评审合格投标不足3家时，按商务标得分从高到低依次递补至3家进入评审区间进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止，不再进行余下的投标文件后续评审，或者直至全部投标文件评审完毕。若全部投标文件评审完毕时有效投标文件仍少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定继续进行评审。

26.4评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审后，在有效标中取经评审的商务标得分最高分的投标单位为中标候选人。当商务标得分相同时则以报价低者优先，若报价也相同则由业主来抽签决定名次。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

26.5保证招投标工作的公开、公平，招标工程预算造价一经公布不再调整。

（八）、其他注意事项

27. 各投标单位应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假，如有发现，没收其全部投标保证金，并追究法律责任。

28. 各项投标活动均应由投标单位的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证、委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书（见格式1.3）及社保证明按时参加开标会议并确保按招标单位规定的时间、地点接受评委会询标，否则其投标书将当作废标处理。

29.各投标单位在编制标书时，要认真理解招标文件及有关附件的内容。投标单位若有问题需要澄清，应在规定时间内以书面形式向招标代理单位提出。招标单位将在规定时间对招标文件内容的修改以及所有问题和答复将以招标答疑的方式发出，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间以前以书面形式向招标单位提出，招标单位拥有解释权。由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位承担。

30. 各投标单位应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标单位不得互相串通哄抬标价，不得在投标过程中向招标单位或有关人员透露标书内容、不得打听或窃取其他投标单位的情况和标价。

31.各投标单位应自始自终参加投标，而其投标保证金的退还将按投标须知前附表规定无息退还。

32.投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件等所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

33.农民工支付保障情况，由中标单位按霓屿街道相关政策执行。

三、　合同条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书（略）

第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：使用先行已公布的法律和法规

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸（如有)；（9）承包人已标价工程量清单或预算书；（10）除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（11）经发包方批准的施工组织设计。

注：双方有关工程洽商、变更以及合同履行过程中经双方确认的会议纪要等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：/；

承包人提供的文件的期限为：按相关规定；

承包人提供的文件的数量为：另行协商；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 永久性限制 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：如出现工程量清单错误时，合同价格暂不调整；结算时，工程量按实调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效） 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：否，提供有效的资金证明  。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书等。

承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  文本资料及电子光盘贰份  。

（10）承包人应履行的其他义务：

  - 承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。发包人给予配合。

  - 已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

  - 承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。

  - 发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置（此部分费用由发包人负责），由承包人自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：          。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：        。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：       。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  /  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： /  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  /  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  / 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： / 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                      。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  /  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是，合同价款的2%，其中项目施工人员到位率担保金额占履约担保金额的0.3%，工程质量担保金额占履约担保金额的0.4%，工程安全文明施工担保金额占履约担保金额的0.3%，工期担保金额占合同履约担保金额的1.0%，履约担保期限至通过工程竣工验收。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见监理合同中规定（如有）    。

关于监理人的监理权限：详见监理合同中规定（如有）    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 质量标准和要求：质量要求为“合格”。承包人必须严格按国家现行的法律、法规、施工验收规范、质量评定标准组织施工。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  /  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（温住建发[2012]190号）文件执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：       /       。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：双方另行协商。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  /  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  /  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期按时竣工的责任，每延期1天，支付违约金300元，尾数不足1天的按1天计算，延期赔偿费的最高限额为合同价款的1.0%。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的1.0%。一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失，并不予退还履约保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）由市级以上有关部门正式发布和认定的地震、洪水、台风、暴雨、大雪等自然灾害；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不奖励  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人妥善保管及承担费用  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程所需的材料设备原则上由承包人组织采购供应，承包人应严格按照国家有关规范、招标文件及工程量清单的规定进行采购。1、所有材料设备均应符合相应的技术标准并经发包人认可后才能使用；2、当承包人因特殊原因需要更换材料设备时，必须经发包人签字认可后方可更换，否则发包人有权拒绝，并不予计量相关工程量；3、当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处罚。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任均由承包人承担；4、若招标人在施工过程中发现其产品不符合招标时技术要求或档次低于工程量清单推荐品牌的档次，则招标人有权要求其更换产品，并保持综合单价不变。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  /  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： /  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  /  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  1、发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目综合单价的，可参考新增项目计价规定执行。

2、由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。

3、发包人提供的工程量有误，或设计变更引起工程数量增减，应执行原有综合单价。

4、发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，并按合同发包价与招标控制价的下浮比例作相应调整。经财政或审计部门审定后，作为结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

不奖励  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》：  /  。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否。材料价格参照2020年11月份《洞头造价信息》，缺项部分可参照同期《温州工程造价信息》。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除标后调整造价、设计变更外，合同价格均不再调整。

风险费用的计算方法：  已包含在综合单价中  。

风险范围以外合同价格的调整方法： ①标后调整造价按本合同第1.13款执行。

②设计变更按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策及本合同第10条、第21条约定执行。

③市场价格波动按本合同第11.1款执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                     。

风险费用的计算方法：                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的2%   。

预付款支付期限：  在承包人签订合同和施工管理人员到位并提交履约保证金后10日内。

预付款扣回的方式：在最后一次支付工程进度款时一次性扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  不要求提供预付款担保  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按图纸及变更联系单、浙江省、温州市的现行规定  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按月  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：施工单位每月25日前呈报已完成工程量报表给发包人和监理单位作为支付工程款的依据，并经发包人和监理单位签证同意后，支付已完成工程量的80%；当本工程进度款支付至合同价款的80%时（不含暂列金额），将停止支付工程进度款，待通过工程竣工验收后，提交应归档的全部技术文件资料，再支付合同价款的5%（不含暂列金额），同时退还履约保证金（无息），办理竣工结算并经审价部门审定后，施工单位余留结算价的1.5%作为工程质量保证金，余款一次性付清。

承包人必须提供正式发票，招标人据此支付工程进度款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天 。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  /  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  / 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由            /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由             /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人向发包人移交工程后10天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  /  。

竣工付款申请单应包括的内容：  /  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /  。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  /  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：  /  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2）   1.5   %的工程结算价款；

（3）其他方式:      /        。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /  。

关于质量保证金的补充约定：  质保期满后一次性退还质量保证金不计息  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见附件工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：双方另行协商。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期予以顺延，费用另行协商  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、如达不到质量合格条件的部分，发包人一经发现，可要求承包人返工，直到达到合同约定的质量合格条件，并由承包人承担返工费用，工期不予顺延。

2、结算书审核费用：结算审核核减（增）5%以上结算审核追加费用由承包人承担 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：返工后仍达不到质量合格的条件，承包人承担违约责任并且按照总造价的1-3%支付违约金，并被没收相应金额的履约担保金额，承包人仍需继续返工直至合格，并承担返工贻误工程所造成的发包人的紧急损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，保险费用由承包人支付 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  双方共同确定1名  。

选定争议评审员的期限： 争议发生后14天内 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向          仲裁委员会申请仲裁；（2）向    洞头区    人民法院起诉。

21.补充条款：（1）本工程开工前，施工方要主动与甲方衔接清单交底事宜，未进行清单交底的，材料不得采购进场，否则后果有施工方负责。

（2）本工程所涉及到的清单所有数量，为了满足工程建设需要，甲方有权要求增加或减少（包括设计变更），承包人必须无条件服从。

（3）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内提交履约担保并根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

（4）疫情防控期间将根据街道有关疫情防控期间的措施要求执行（如有）。

质量保修书

发包人（全称）：洞头区霓屿街道同兴村股份经济合作社

承包人（全称）：                  中标人

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就霓屿街道同兴村斜坡道码头沿线护栏维修工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保修金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：剩余1.5%工程结算款作为质量保修金，待缺陷责任期满后一次性返还，质量保证金不计息。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人：（公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

年    月    日                           年   月   日

## 工程建设标准

1.本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的材料符合最新版本的国家标准、规范。

五、图纸及其它资料

招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：

1、图纸目录和图纸：（如有，另册提供电子版）。

2、工程量清单（附后）

六、工程量清单及要求

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2018版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2018版）规定执行。本工程执行浙江省、温州市现行计价相关文件。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

本工程材料价格（暂估价、暂定价格除外）、全部人工、机械价格均不再调整。投标单位报价时，可参考2020年11月份的《洞头造价信息》中的信息价，若洞头建筑信息价中无此项目可参考2020年11月份《温州工程造价信息》中的信息价，并结合当地主要材料价格（暂估价除外），以及实际市场价格，自行报价，一次性包干。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标、品牌参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照计价依据（2018版）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3安全文明施工基本费按计价依据（2018版）及温州市规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.4其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算

2.6.4总承包服务费：/。

2.7实物工程量清单的认定

在招标阶段，投标单位不得对招标单位提供的工程量清单改动。在工程实际施工过程中，如分项实际工程量低于或高于工程量清单的工程量，结算时以业主签字认可的工程量为准，并按投标综合单价进行结算。

2.8 规费、税金应按计价依据规定计取。

3.工程施工过程中由于设计变更引起工程量清单中工程量项目和数量的增减，除以下情况外，执行中标单位投标时该项目的综合单价。

3.1凡合价金额占投标总价2%以上（含2%）的分部分项工程量清单项目，其工程数量的增加或减少超过本项目工程数量15%（含15%）其增加部分工程数量或减少后剩余部分工程数量的相应综合单价由承包人参照原综合单价提出，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。

3.2由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，原则上应根据中标综合单价分析表，调整综合单价，无可参照的综合单价分析并无明确约定的，可在2018计价依据的基础上计算调整。

4. 本工程项目执行以下工程计价依据和相关政策性文件：

（1）《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）；

（2）《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

（3）《浙江省市政工程预算定额(2018版)》；

（4）《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

（5）《浙江省建筑工程计价规则（2018）版》；

（6）《浙江省建设安装材料基期价格（2018版）》；

（7）《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》。

（8）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5. 新增项目取费费率计算基数按《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》的计价规则、施工取费费率按18版及配套计价规定执行，各项弹性区间费率取中间值。

新增项目部分工程造价以按上述计价依据计算后，按投标人的中标造价相对招标控制价的下浮率下浮，下浮率＝（中标造价－招标控制价）÷招标控制价×100%（不包括暂估价及暂列金额）。

6.工程类别：本工程按相应专业一般计税工程取费。

7.评审：如投标报价中的费率低于规定下限费率，或暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金不按规定费率计取，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

七、 投标文件格式

一、投标函部分格式

二、商务标部分格式

（一）投标函部分格式

工程

商

务

标

投  标  人：                                    (盖章)

法定代表人或授权委托人：                      (签字或盖章)

编制时间：

格式1.1

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

·

格式1.2

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认授权代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

授权代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：          年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

授权委托日期：         年         月         日

格式1.3

授权委托书（开标时携带）

本授权委托书声明：我            （姓名）系          （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）在     年  月   日至  年   月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                 工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署是一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

| 代理人姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

时  间：

注：格式1.2与格式1.3里的授权委托人为同一个人。

格式1.4

投 标 函

致：  （招标人名称）：

1.根据你方的             工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）   、   （小写）   的投标报价及上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到            。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内完成并移交全部工程。

4. 如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价    %作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                    （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期              年               月             日

（二）商务标部分格式

投  标  总  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或其授权人：                (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

编制说明

工程名称                                                             第   页 共  页

投标报价费用表

工程名称：                                  第  页  共  页

| 序号 | 工程名称 | 金额 （元） | 其中：（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | XX 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共   页

| 序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 其中 | 1.人工费+机械费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| （一） | 施工技术措施项目费 |  |  |
| 其中 | 2.人工费+机械费 |  |  |
| （二） | 施工组织措施项目费 |  |  |
| 其中 | 3.安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |
| （一） | 暂列金额 |  |  |
| 其中 | 4.标化工地增加费 |  |  |
|  | 5.优质工程增加费 |  |  |
|  | 6.其他暂列金额 |  |  |
| （二） | 暂估价 |  |  |
| 其中 | 7.材料（设备）暂估价 |  |  |
|  | 8.专业工程暂估价 |  |  |
|  | 9.专业技术措施暂估价 |  |  |
| （三） | 计日工 |  |  |
| （四） | 施工总承包服务费 |  |  |
| 其中 | 专业发包工程管理费 |  |  |
|  | 甲供材料设备管理费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 六 | 投标报价合计 | 一＋二＋三＋四＋五 |  |

分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合计 |  |

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                         第  页  共   页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

主要材料和工程设备一览表

单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |