附件

洞头区电梯智能化监测装置推进工作目标计划及宣传方案

为切实推进电梯智能化监测装置安装入网工作，根据

《温州市电梯安全条例》、《温州市市场监督管理局关于印发〈温州市电梯智能化监测装置分步安装实施方案〉的函》（温市监函〔2019〕3号）文件要求，结合我局工作实际，特制定洞头区电梯智能化监测装置推进工作目标计划及宣传方案。

一、工作目标计划

(一）对《温州市电梯安全条例》(以下简称《条例》)实施之后投入使用的或进行改造、重大修理的载人电梯必须遵守《条例》第六条的规定，配备具有运行参数采集和网络远程传输功能的智能化监测装置，所采集的电梯运行数据应当传输至市特种设备应急处置中心进行实时监测分析。至2019年12月底，计划完成载人电梯智能化监测装置50台。

（二）对《条例》实施之前已经投入使用的载人电梯按以下时间节点安装智能化监测装置：

1.至2020年底，全区公众聚集场所在用载人电梯完成智能化监测装置安装、入网，并配备视频监控设施；

2.至2022年6月底，全区住宅小区在用载人电梯完成智能化监测装置安装、入网，并配备视频监控设施；

3.至2023年6月底，力争实现全区载人电梯智能化监测装置覆盖率100%，最终形成以市级电梯应急处置统一平台为中心，电梯智能化监测装置系统为终端，互联网云服务为桥梁的全市载人电梯智慧监管大数据物联网络。

4.实施范围是所有载人电梯使用场所。2020年底之前实施的公众聚集场所包括：医院、学校、车站、客运码头、公共停车场、过街通道、景区；商场、超市、宾馆、餐饮、娱乐场所；体育场馆、展览馆、剧院、图书馆、科技馆等活动场所；当地街道乡镇认为有必要的其他人员密集的公共场所。2022年6月底之前实施的住宅小区包括：有物业管理的小区电梯或有专门电梯管理企业管理的电梯，以主动申报为优先者。

二、宣传方案

（一）建立领导小组。建立洞头区电梯智能化监测装置安装入网工作领导小组，下设办公室。区局主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室、各基层所、特设科负责人为成员，特设科负责人兼任办公室主任；

（二）召开宣贯会议。传达市局电梯智能化监测装置安装入网推进工作会议精神，部署洞头区电梯智能化监测装置安装入网工作任务；

（三）开展宣传发动。以实际效果为导向，结合特种设备安全“七进”活动，大力开展电梯智能化监测装置安装入网工作的重要性与必要性的宣传工作。充分利用电视、广播、网络、报纸、微信、短信等媒介开展线上线下宣传活动；

（四）突出宣传重点。住宅小区、企业、联建房、公共场所等各类场所的宣传工作，明确使用管理单位主体责任，提高公众认知。广泛发动各相关部门、街道乡镇以及社区、村居、保险、通讯、电梯维保、物业管理等部门单位，共同参与、齐抓共管、形成合力，营造良好的电梯管理和使用氛围；

（五）加强经费保障。政府鼓励引导的原则。各街道乡镇、各有关单位要大力支持，积极引导，加强经费保障，重点对没有物业管理、没有维护保养和没有维修资金的“三无电梯”以及专项维修资金不足的小区电梯、纯公益性公共区域使用的电梯在智能化监测装置的安装和维护上给予必要的财政经费补助。电梯轿厢内空间资源的利用所得收入，首先用于监测装置的安装和维护。